## Sheet1
Fase | Actividades Clave | Involucrados | Duración (días) | Entregables
Diseño y Planificación | Definición de objetivos, metodología y aprobación de propuesta | Cliente, equipo técnico principal | 5 | Propuesta aprobada
Diseño de Instrumentos de Investigación | Elaboración y validación de cuestionarios, prueba piloto | Equipo técnico principal, auxiliares | 7 | Cuestionarios validados y aprobados
Capacitación del Equipo de Campo | Capacitación del personal de campo en encuestas y protocolos | Equipo técnico, equipo de campo | 3 | Personal de campo capacitado
Recolección de Datos | Aplicación de encuestas en campo y validación de datos | Equipo de campo, supervisores | 10 | Base de datos preliminar
Procesamiento de Datos | Codificación, depuración y tabulación de datos | Equipo técnico principal, auxiliares | 5 | Base de datos estructurada
Análisis de Datos e Informe Final | Análisis estadístico, interpretación y presentación de informe final | Equipo técnico principal, cliente | 7 | Informe final y presentación